## Hoja 1
ID | Tarea | Est. HH | HH Efectivas | Desviación
T-01 | Redactar la introducción y tabla de resumen del Incremento 3 | 2 | 1 | -1
T-02 | Elaborar la tabla de planificación del Sprint Planning | 3 | 2 | -1
T-03 | Reunion con encargados de Finet | 2 | 1 | -1
T-04 | Edición del MERE, MR, y modelo físico | 10 | 7 | -3
T-05 | Implementar la solicitud del RUT al inicio de conversación con el chatbot | 5 | 6 | 1
T-06 | Implementar la consulta de saldo y estado del servicio vía chatbot | 4 | 4 | 0
T-07 | Implementar respuestas a consultas mediante el chatbot | 6 | 6 | 0
T-08 | Implementar sistema de reportes de fallas y generar solicitudes de soporte vía chatbot | 5 | 7 | 2
T-09 | Implementar la creación de tickets de soporte al escalar conversaciones con el chatbot | 4 | 4 | 0
T-10 | Implementar una derivación del chatbot a un operador humano | 3 | 3 | 0
T-11 | Implementar el envío de recordatorio de pago previo a vencimiento de cuenta | 2 | 3 | 1
T-12 | Implementar el envío de aviso de corte inminente por deuda | 2 | 2 | 0
T-13 | Implementar el envío de la confirmación de pago registrado al cliente | 2 | 1 | -1
T-14 | Implementar la gestión y consentimiento de cookies al primer ingreso | 3 | 1 | -2
T-15 | Implementar la generación de comprobantes de pago en formato de PDF | 3 | 2 | -1
T-16 | Implementar la incorporación de abonos externos al saldo del cliente | 4 | 4 | 0
T-17 | Implementar la descarga del reporte financiero generado | 2 | 2 | 0
T-18 | Implementar un registro de IPs bloqueadas por intentos fallidos | 5 | 6 | 1
T-19 | Implementar la ejecución de cambios de clave WiFi solicitado por el cliente | 4 | 3 | -1
T-20 | Implementar el acceso a la herramienta de evaluación de red desde la página principal | 2 | 2 | 0
T-21 | Implementar la suspensión de servicio por morosidad mediante SmartOLT | 5 | 6 | 1
T-22 | Implementar un recargo de reconexión al saldo de los clientes suspendidos | 4 | 4 | 0
T-23 | Implementar la reactivación del servicio de cliente suspendido tras pago total | 3 | 2 | -1
T-24 | Redactar documento | 3 | 4 | 1
T-25 | Redactar documento | 3 | 3 | 0
T-26 | Redactar documento | 3 | 2 | -1
T-27 | Redactar documento | 3 | 2 | -1
T-28 | Redactar documento | 3 | 5 | 2
T-29 | Redactar documento | 3 | 1 | -2
T-30 | Diseñar el arbol de navegación | 3 | 1 | -2
T-31 | Elaborar la tabla comparativa de HH estimadas versus reales del sprint | 2 | 1 | -1
T-32 | Generar gráfico Burn-Down del sprint | 2 | 2 | 0
T-33 | Generar gráfico Burn-Up del sprint | 2 | 1 | -1 | 1.7698