## Hoja1
INCREMENTO 1
|  | PILA DEL PRODUCTO | [5 empty] | OBJETIVO DEL SPRINT | Proyecto
|  | Prioridad | Categoría | Tarea | Responsable | Est. HH | Estado | Objetivo del Sprint | Inicio | Fin | HH Efectivas
|  | 1 | Arquitectura | Desarrollar el Modelo de Entidad-Relación (MER) extendido de la base de datos | Todos los grupos | 8 | Finalizado | Desarrollar el modelo de entidad-relación completo de la base de datos | 2026-05-08 | 2026-05-19 | 6
|  | 1 | Arquitectura | Desarrollar el Modelo Relacional normalizado de la base de datos | Todos los grupos | 2 | Finalizado | Desarrollar el modelo relacional en primera, segunda y tercera forma normal | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2
|  | 1 | Arquitectura | Desarrollar el Modelo Físico de la base de datos del sistema | Todos los grupos | 3 | Finalizado | Desarrollar el modelo físico para poder construirlo en la base de datos | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 3
17 |  | 1 | Arquitectura | Implementar y desarrollar la base de datos del sistema en el motor relacional | Todos los grupos | 4 | Finalizado | Implementar la base de datos del sistema para su funcionamiento en producción | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 4
|  | 2 | Diagramas | Diseñar el Diagrama de Componentes general del sistema | Marcelo Rozas | 4 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 3
|  | 2 | Diagramas | Diseñar el Diagrama de Componentes del subsistema Chatbot | Matías Abarca | 4 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 3
|  | 2 | Diagramas | Diseñar el Diagrama de Despliegue general del sistema | Marcelo Rozas | 4 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-06 | 2026-05-10 | 3
|  | 2 | Diagramas | Diseñar el Diagrama de Despliegue del subsistema Chatbot | Vicente Jiménez | 4 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-06 | 2026-05-10 | 3
|  | 2 | Documentación | Redactar la introducción y tabla de resumen del Incremento 1 | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 3
|  | 2 | Documentación | Elaborar la tabla de planificación del Sprint Planning | Fernando Pavez | 2 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2
|  | 2 | Desarrollo | Implementar el flujo de autenticación y redirección al Portal Cliente | Daniel Mass | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 01 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3
|  | 2 | Desarrollo | Implementar el cierre de sesión seguro e invalidación del token activo | Daniel Mass | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 02 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3
|  | 2 | Desarrollo | Implementar el flujo de recuperación de contraseña por correo electrónico | Daniel Mass | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 03 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 4
|  | 2 | Desarrollo | Implementar el registro de nuevos usuarios con validación de datos | Daniel Mass | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 04 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 4
|  | 2 | Desarrollo | Implementar el bloqueo automático de IP por intentos fallidos de inicio de sesión | Daniel Mass | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 05 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 4
|  | 2 | Desarrollo | Implementar la visualización del historial de IPs bloqueadas en el sistema | Daniel Mass | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 06 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 4
|  | 2 | Desarrollo | Implementar la validación de complejidad y políticas de seguridad de contraseñas | Daniel Mass | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 11 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 4
70 | 87 | 2 | Desarrollo | Implementar el cierre de sesión automático por inactividad del usuario | Daniel Mass | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 12 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 4
|  | 3 | Desarrollo | Implementar el acceso y carga de la sección de perfil del usuario en el portal | Matías Abarca | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 07 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3
|  | 3 | Desarrollo | Implementar la actualización del número de teléfono del perfil del usuario | Matías Abarca | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 08 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3
|  | 3 | Desarrollo | Implementar la actualización del correo electrónico del perfil del usuario | Matías Abarca | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 09 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 4
|  | 3 | Desarrollo | Implementar el cambio seguro de contraseña desde el perfil del usuario | Matías Abarca | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 10 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 3
|  | 3 | Desarrollo | Implementar la visualización permanente del logotipo en la barra de navegación | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 13 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2
|  | 3 | Desarrollo | Implementar la navegación al portal desde el botón de la barra de navegación | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 14 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3
|  | 3 | Desarrollo | Implementar los enlaces de navegación interna del pie de página del sitio | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 20 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2
|  | 3 | Desarrollo | Implementar los enlaces externos a redes sociales desde el pie de página | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 21 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 2
44 | 131 | 3 | Desarrollo | Implementar el control de alternancia de tema oscuro/claro con persistencia | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 22 | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 3
|  | 4 | Desarrollo | Implementar el filtrado del catálogo de planes por segmento Personas/Empresas | Marcelo Rozas | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 15 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 4
|  | 4 | Desarrollo | Implementar los controles de navegación manual del carrusel de imágenes | Marcelo Rozas | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 16 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 4
|  | 4 | Desarrollo | Implementar la visualización detallada de los planes de servicio disponibles | Marcelo Rozas | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 17 | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 3
|  | 4 | Desarrollo | Implementar el flujo de redirección al formulario de contratación de un plan | Marcelo Rozas | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 18 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 4
|  | 4 | Desarrollo | Implementar la sección de ofertas y servicios para el segmento corporativo | Vicente Jiménez | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 19 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 3
|  | 4 | Desarrollo | Implementar el menú móvil colapsable responsivo con navegación entre secciones | Vicente Jiménez | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 37 | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 4
42 | 173 | 4 | Desarrollo | Implementar la vista responsiva de tarjetas de planes en dispositivos móviles | Vicente Jiménez | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 38 | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 4
|  | 5 | Desarrollo | Implementar la visualización del estado operativo del contrato del cliente | Emilio Castillo | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 23 | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 3
|  | 5 | Desarrollo | Implementar el panel principal del Portal Cliente con sus módulos operacionales | Emilio Castillo | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 24 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 3
|  | 5 | Desarrollo | Implementar la visualización del plan vigente contratado por el cliente | Emilio Castillo | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 25 | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 3
|  | 5 | Desarrollo | Implementar la visualización de múltiples planes vigentes en el portal | Emilio Castillo | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 26 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 4
|  | 5 | Desarrollo | Implementar la visualización del estado de cuenta al día sin deuda pendiente | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 27 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2
|  | 5 | Desarrollo | Implementar la visualización del saldo de deuda y fecha de vencimiento del ciclo | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 28 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2
|  | 5 | Desarrollo | Implementar la vista de estado vacío cuando no hay tickets de soporte activos | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 29 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2
|  | 5 | Desarrollo | Implementar la consulta y listado del historial de tickets de soporte del cliente | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 30 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 2
|  | 5 | Desarrollo | Implementar la consulta pública de deuda ingresando el RUT del abonado | Vicente Jiménez | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 39 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 3
|  | 5 | Desarrollo | Implementar la consulta pública de deuda mediante el código de abonado | Vicente Jiménez | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 40 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 4
|  | 5 | Desarrollo | Implementar la visualización del detalle de deuda y fecha límite del ciclo activo | Vicente Jiménez | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 41 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 3
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Fernando Pavez | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 2
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Matías Abarca | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 2
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Marcelo Rozas | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 2
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Emilio Castillo | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 2
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Vicente Jiménez | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 2
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Daniel Mass | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 2
|  | 5 | Documentación | Diseñar el árbol de navegación jerárquico del sistema | Fernando Pavez | 2 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2
|  | 5 | Documentación | Diseñar el árbol de navegación jerárquico del sistema | Emilio Castillo | 2 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2
|  | 5 | Documentación | Diseñar el árbol de navegación jerárquico del sistema | Daniel Mass | 2 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2
|  | 5 | Métricas | Elaborar la tabla comparativa de HH estimadas versus reales del sprint | Fernando Pavez | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2
|  | 5 | Métricas | Generar el gráfico Burn-Down del sprint | Fernando Pavez | 2 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2
89 | 262 | 5 | Métricas | Generar el gráfico Burn-Up del sprint | Fernando Pavez | 2 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2
INCREMENTO 2
|  | PILA DEL PRODUCTO | [5 empty] | OBJETIVO DEL SPRINT | Proyecto
|  | Prioridad | Categoría | Tarea | Responsable | Est. HH | Estado | Objetivo del Sprint | Inicio | Fin | HH Efectivas
|  | 1 | Documentación | Redactar la introducción y tabla de resumen del Incremento 2 | Marcelo Rozas | 2 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1
|  | 1 | Documentación | Elaborar la tabla de planificación del Sprint Planning | Marcelo Rozas | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2
|  | 1 | Organización | Reunión general de los lideres de grupo | Fernando Pavez, Benjamín Gallegos | 2 | Finalizado | Organización general del proyecto | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2
|  | 1 | Organización | Reunión del grupo con encargados de Finet | Grupo 2 | 2 | Finalizado | Organización general del proyecto | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1
11 |  | 1 | Organización | Reunión de todos los grupos | Todos los grupos | 2 | Finalizado | Organización general del proyecto | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 4
|  | 2 | Desarrollo | Implementar un registro de pagos confirmados con trazabilidad | Daniel Mass, Conjunto a Grupo 8 | 5 | Finalizado | Cumplir con CU 44 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 5
|  | 2 | Desarrollo | Implementar una validación de unicidad en los códigos de transacción | Daniel Mass, Conjunto a Grupo 8 | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 45 | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 4
|  | 2 | Desarrollo | Implementar un sistema de revisión diaria para la identificación de contratos morosos | Emilio Castillo, Conjunto a Grupo 8 | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 47 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 4
|  | 2 | Desarrollo | Implementar una asignación de fechas de vencimiento fijo a los contratos | Emilio Castillo, Conjunto a Grupo 8 | 5 | Finalizado | Cumplir con CU 54 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 5
|  | 2 | Desarrollo | Implementar un listado de contratos con saldos vencidos | Emilio Castillo, Conjunto a Grupo 8 | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 55 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 4
|  | 2 | Desarrollo | Implementar un sistema de seguimiento de contrato vencido | Emilio Castillo, Conjunto a Grupo 8 | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 56 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 4
30 |  | 2 | Desarrollo | Implementar la configuración de parámetros de detección de morosidad | Emilio Castillo, Conjunto a Grupo 8 | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 80 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 4
|  | 3 | Desarrollo | Implementar herramienta de validación del formato de contraseña nueva de la red inalámbrica | Matias Abarca | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 31 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 4
|  | 3 | Desarrollo | Implementar sistema de solicitudes de cambio de contraseña de la red inalámbrica | Matias Abarca | 3 | Finalizado | Cumplir con CU 32 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 3
13 |  | 3 | Desarrollo | Implementar un registro de bitácora de eventos de suspensión y reactivación | Daniel Mass, Conjunto a Grupo 8 | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 51 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 6
|  | 4 | Desarrollo | Implementar sistema de prueba de velocidad de la red | Marcelo Rozas | 3 | Finalizado | Cumplir con CU 34 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 3
|  | 4 | Desarrollo | Implementar resultados de las evaluaciones de red | Marcelo Rozas | 2 | Finalizado | Cumplir con CU 35 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2
|  | 4 | Desarrollo | Implementar reportes financieros de un periodo seleccionado | Vicente Jiménez, Conjunto a Grupo 8 | 5 | Finalizado | Cumplir con CU 57 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 5
|  | 4 | Desarrollo | Implementar visor cartografico de factibilidad tecnica | Fernando Pavez | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 59 | 2026-08-21 | 2026-09-06 | 6
|  | 4 | Desarrollo | Implementar capa de calor de cobertura en el mapa | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 60 | 2026-08-21 | 2026-09-06 | 4
|  | 4 | Desarrollo | Implementar registro de solicitudes de soporte desde el portal clientes | Vicente Jiménez, Conjunto a Grupo 8 | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 71 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 4
28 |  | 4 | Desarrollo | Implementar herramientas para actualizar y cerrar tickets de soporte | Vicente Jiménez, Conjunto a Grupo 8 | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 78 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 4
|  | 5 | Desarrollo | Implementar herramientas de acercamiento y alejamiento en el sistema de mapa | Fernando Pavez | 3 | Finalizado | Cumplir con CU 61 | 2026-08-21 | 2026-09-06 | 3
|  | 5 | Desarrollo | Implementar un sistema de paneo de movilidad dentro del mapa | Fernando Pavez | 3 | Finalizado | Cumplir con CU 62 | 2026-08-21 | 2026-09-06 | 3
|  | 5 | Desarrollo | Implementar generación de etiquetas de indexación por sección y plan | Emilio Castillo | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 72 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 6
|  | 5 | Desarrollo | Implementar generación y actualización de archivos de indexación del sitio | Emilio Castillo | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 74 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 6
|  | 5 | Desarrollo | Implementar registro de aceptación de políticas de privacidad en formularios | Daniel Mass | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 75 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 6
|  | 5 | Desarrollo | Implementar acceder a términos, condiciones y políticas de privacidad | Daniel Mass | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 73 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 6
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Fernando Pavez | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Marcelo Rozas | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 3
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Matias Abarca | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 3
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Vicente Jiménez | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 3
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Emilio Castillo | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 3
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Daniel Mass | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 3
51 |  | 5 | Documentación | Diseñar el arbol de navegación | Emilio Castillo | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2
|  | 6 | Métricas | Elaborar la tabla comparativa de HH estimadas versus reales del sprint | Marcelo Rozas | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2
|  | 6 | Métricas | Generar gráfico Burn-Down del sprint | Marcelo Rozas | 2 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 1
7 | 140 | 6 | Métricas | Generar gráfico Burn-Up del sprint | Marcelo Rozas | 2 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 1
INCREMENTO 3 - SPRINT 3
|  | PILA DEL PRODUCTO | [5 empty] | OBJETIVO DEL SPRINT | Proyecto
|  | Prioridad | Categoría | Tarea | Responsable | Est. HH | Estado | Objetivo del Sprint | Inicio | Fin | HH Efectivas
|  | 1 | Documentación | Redactar la introducción y tabla de resumen del Incremento 3 | Fernando Pavez | 2 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1
|  | 1 | Documentación | Elaborar la tabla de planificación del Sprint Planning | Fernando Pavez | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2
|  | 1 | Organización | Reunion con encargados de Finet | Daniel Mass, Emilio Castillo | 2 | Finalizado | Reunión con usuario | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1
17 |  | 1 | Documentación | Edición del MERE, MR, y modelo físico | Todos los grupos | 10 | Finalizado | Actualizaccción de documentación de la base de datos | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 7
|  | 2 | Desarrollo | Implementar la solicitud del RUT al inicio de conversación con el chatbot | Daniel Mass | 5 | Finalizado | Cumplir con el CU-63 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 6
|  | 2 | Desarrollo | Implementar la consulta de saldo y estado del servicio vía chatbot | Daniel Mass | 4 | Finalizado | Cumplir con el CU-64 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 4
|  | 2 | Desarrollo | Implementar respuestas a consultas mediante el chatbot | Emilio Castillo | 6 | Finalizado | Cumplir con el CU-65 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 6
|  | 2 | Desarrollo | Implementar sistema de reportes de fallas y generar solicitudes de soporte vía chatbot | Marcelo Rozas | 5 | Finalizado | Cumplir con el CU-66 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 7
|  | 2 | Desarrollo | Implementar la creación de tickets de soporte al escalar conversaciones con el chatbot | Marcelo Rozas | 4 | Finalizado | Cumplir con el CU-77 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 4
27 |  | 2 | Desarrollo | Implementar una derivación del chatbot a un operador humano | Emilio Castillo | 3 | Finalizado | Cumplir con el CU-70 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | 3
|  | 3 | Desarrollo | Implementar el envío de recordatorio de pago previo a vencimiento de cuenta | Vicente Jimenez | 2 | Finalizado | Cumplir con el CU-67 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 3
|  | 3 | Desarrollo | Implementar el envío de aviso de corte inminente por deuda | Matias Abarca | 2 | Finalizado | Cumplir con el CU-68 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2
|  | 3 | Desarrollo | Implementar el envío de la confirmación de pago registrado al cliente | Matias Abarca | 2 | Finalizado | Cumplir con el CU-69 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 1
|  | 3 | Desarrollo | Implementar la gestión y consentimiento de cookies al primer ingreso | Fernando Pavez | 3 | Finalizado | Cumplir con el CU-76 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1
|  | 3 | Desarrollo | Implementar la generación de comprobantes de pago en formato de PDF | Fernando Pavez | 3 | Finalizado | Cumplir con el CU-52 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | 2
|  | 3 | Desarrollo | Implementar la incorporación de abonos externos al saldo del cliente | Daniel Mass | 4 | Finalizado | Cumplir con el CU-46 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 4
18 |  | 3 | Desarrollo | Implementar la descarga del reporte financiero generado | Emilio Castillo | 2 | Finalizado | Cumplir con el CU-58 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2
|  | 4 | Desarrollo | Implementar un registro de IPs bloqueadas por intentos fallidos | Fernando Pavez | 5 | Finalizado | Cumplir con el CU-06 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 6
|  | 4 | Desarrollo | Implementar la ejecución de cambios de clave WiFi solicitado por el cliente | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Cumplir con el CU-33 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | 3
|  | 4 | Desarrollo | Implementar el acceso a la herramienta de evaluación de red desde la página principal | Marcelo Rozas | 2 | Finalizado | Cumplir con el CU-36 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2
|  | 4 | Desarrollo | Implementar la suspensión de servicio por morosidad mediante SmartOLT | Vicente Jimenez | 5 | Finalizado | Cumplir con el CU-48 | 2026-09-23 | 2026-09-27 | 6
|  | 4 | Desarrollo | Implementar un recargo de reconexión al saldo de los clientes suspendidos | Matias Abarca | 4 | Finalizado | Cumplir con el CU-49 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | 4
23 |  | 4 | Desarrollo | Implementar la reactivación del servicio de cliente suspendido tras pago total | Marcelo Rozas | 3 | Finalizado | Cumplir con el CU-50 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Fernando Pavez | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-16 | 2026-10-02 | 4
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Marcelo Rozas | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-16 | 2026-10-02 | 3
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Matias Abarca | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-16 | 2026-10-02 | 2
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Emilio Castillo | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-16 | 2026-09-10 | 2
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Vicente Jimenez | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-16 | 2026-09-10 | 5
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Daniel Mass | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-16 | 2026-09-10 | 1
21 |  | 5 | Documentación | Diseñar el arbol de navegación | Fernando Pavez | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 1
|  | 6 | Métricas | Elaborar la tabla comparativa de HH estimadas versus reales del sprint | Marcelo Rozas | 2 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1
|  | 6 | Métricas | Generar gráfico Burn-Down del sprint | Marcelo Rozas | 2 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2
6 | 112 | 6 | Métricas | Generar gráfico Burn-Up del sprint | Marcelo Rozas | 2 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1